Pielikums Nr. 1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Vienkāršotā renovācija notiks projekta “My Social Responsibility” ietvaros, kuram piesaistīts Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam finansējums.

- Iepirkuma priekšmets – „Personu ar īpašām vajadzībām dienas aprūpes centra telpu vienkāršotā renovācija” (Dzirnavu iela 9, Kuldīga), un piecu telpu pielāgošana Universālā dizaina principiem Dzirnavu ielā 9, Pilsētas laukums 2, Virkas iela 13, Piltenes iela 25, Dzirnavu iela 13”.

- Iepirkuma uzvarētājs vienkāršoto renovāciju veic saskaņā ar Inetas Butānes (sert.Nr. 10-1015) izstrādāto apliecinājuma karti „Personu ar īpašām vajadzībām dienas aprūpes centra telpu vienkāršotā renovācija” un iepirkuma procedūras Tāmju veidlapās norādītajiem darbu apjomiem.

- Objekta apsekošana pirms piedāvājuma iesniegšanas ir vēlama. Pretendentam jāņem vērā, ka darbi, kuri objekta apsekošanas laikā Pretendentam, kā profesionālam būvniekam, nevarēja būt apslēpti (minētie darbi bija acīmredzami un bez to iekļaušanas tāmē pasūtījuma izpilde nav iespējama), nevar tikt uzskatīti par neparedzētiem papildus darbiem, līdz ar to, šo darbu izpildi Pretendents sedz no saviem līdzekļiem.

- Pretendents par jebkuriem objekta apsekošanas laikā konstatētajiem papildus darbu apjomiem rakstiski informē pasūtītāju Nolikumā noteiktajā termiņā un sagatavo piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem.

- Ja Pretendentam, izskatot vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti, tāmēs un tehniskajā specifikācijā ietvertos darbu apjomus un apsekojot objektu, ir nepieciešama papildus informācija par konstruktīvajiem risinājumiem objektā un darbu apjomiem, šo informāciju nepieciešams pieprasīt rakstveidā Instrukcijā noteiktajā kārtībā.

- Piedāvājumā jāietver visi vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartē, tāmēs un tehniskajā specifikācijā minētie darbi un apjomi.

- Pretendentam piedāvājuma cenā jāietver visi izdevumi, kuri saistīti ar darba organizēšanu, kā arī jāparedz visi iespējamie riski saistībā ar iespējamo izdevumu palielināšanos.

- Iepirkuma uzvarētājam jāuzstāda 1 informācijas stends un 2 plāksnes (pabeidzot vienkāršotās renovācijas darbus) saskaņā ar ES publicitātes nodrošināšanas vadlīnijām un prasībām, to vizuālo izskatu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi. Jebkurās publikācijās vai iedzīvotāju informēšanas nolūkos izplatītos materiālos iepirkuma uzvarētājam ir pienākums izmantot ES publicitātes nodrošināšanas vadlīnijas. Informācijas stenda un plākšņu uzstādīšanas un iedzīvotāju informēšanas izdevumi Pretendentam jāiekļauj piedāvājumā.

- Iepirkuma uzvarētājam pirms darbu uzsākšanas jānoslēdz līgumi par būvgružu un bīstamo atkritumu novietošanu speciāli šim nolūkam atvēlētos poligonos. Līgumu kopijas jāiesniedz pasūtītājam.

- Pirms būvdarbu uzsākšanas iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz paziņojums Valsts darba inspekcijai par darbu uzsākšanu objektā.

- Iepirkuma uzvarētājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc vienkāršotās renovācijas līguma noslēgšanas pasūtītājam jāiesniedz visa nepieciešamā dokumentācija darbu uzsākšanai:

  - apdrošinātāja izsniegtas būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija;

  - būvuzņēmēja iesnieguma Valsts Darba inspekcijai kopija;

  - līguma par būvgružu novietošanu uz visu vienkāršotās renovācijas laiku kopija;

  - ģenerāluzņēmēja un apakšuzņēmēju (ja attiecināms) būvkomersanta reģistrācijas apliecību kopija/-s;

  - atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts;

  - rīkojumi par atbildīgo par darba drošību, elektrodrošību un ugunsdrošību nozīmēšanu objektā;

  - būvprakses sertifikāts un citu kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas.

- Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jānoslēdz vienošanās par elektroenerģijas un ūdens izmantošanu objektā uz visu objekta būvniecības laiku.

- Iepirkuma uzvarētājs regulāri plāno ar Pasūtītāju darba sanāksmes objektā vai Kuldīgas p/a „Sociālais dienests” telpās, kuru laikā atskaitās par padarīto, kā arī informē pasūtītāju par iespējamām problēmām vienkāršotās renovācijas procesā. Sapulces tiek protokolētas. Sapulces notiek ne retāk kā reizi divās nedēļās. Par sapulču norises vietu un laiku Pasūtītājas ar iepirkuma uzvarētāju vienojas atsevišķi.

- Slēdzot līgumu, Pasūtītājs var samazināt darbu apjomus, nemainot vienību izcenojumus.

- Pēc līguma noslēgšanas Pasūtītājs uz vienkāršotās renovācijas laiku līdz objekta nodošanai ekspluatācijā nodod iepirkuma uzvarētājam objektu (darba fronti), sastādot un parakstot abpusēju aktu.

- Katru mēnesi līguma izpildes laikā iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz darbu izpildes akti par veikto darbu apjomu.

- Darbu uzsākšanas un pabeigšanas termiņi jāparedz saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku, ko apstiprina Pasūtītājs pie līguma noslēgšanas un kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa. Vajadzības gadījumā pie līguma noslēgšanas Darbu izpildes laika grafiks iepirkuma uzvarētājam jāprecizē. Par darbu izpildes termiņiem un laiku telpu pielāgošanai UD principiem Pasūtītājs un Iepirkuma uzvarētājs vienojas atsevišķi, jo telpas nepieciešams UD principiem pielāgot ne ilgāk kā 4 mēnešu laikā, lai minimāli netraucētu darbu.

- Avansa maksājums nav paredzēts.

- Būvdarbi objektā jāveic un būvobjekts jānodod ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošai likumdošanai.

- Pēc vienkāršotās renovācijas, UD pabeigšanas iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz pasūtītājam:

  - rakstisks paziņojums par darbu pabeigšanu objektā;

  - tehniskā dokumentācija:

    - segto darbu akti;

    - būvmateriālu un iekārtu atbilstības deklarācijas;

    - elektrosistēmu pārbaužu akti;

    - elektrosistēmu pretestību mērījumu protokoli;

    - pacēlāja V-65 ar vertikālu pārvietojamību pases oriģināls;

    - kadastrālās uzmērīšanas lieta – grozījumi saistībā ar vienkāršoto renovāciju;

    - u.c. saistītie dokumenti.

- Visa tehniskā dokumentācija jāsagatavo 2 (divos) eksemplāros – viens Pasūtītājam, otrs – būvuzņēmējam, tehniskā dokumentācija (izpildshēmas, u.c. mērījumi) jāiesniedz Pasūtītājam arī digitālā formātā elektroniskajā datu nesējā.

- Visa ar darbu pabeigšanu saistītā dokumentācija Iepirkuma uzvarētājam jānodod vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms plānotā objekta nodošanas termiņa.

- 5 darba dienu laikā pēc rakstiskā paziņojuma par darbu pabeigšanu Pasūtītājs sasauc darba komisiju (piedalās Pasūtītāja pārstāvji, būvuzraugs, būvuzņēmēja pārstāvji), lai apsekotu objektu, novērtētu darbu kvalitāti un atbilstību Līgumā ietvertajiem nosacījumiem. Ja tiek konstatēti defekti, daba komisija sastāda defektu aktu, un nosaka to likvidācijas un atkārtotas darba komisijas sasaukšanas termiņus.

- Pēc darba komisijas pozitīva atzinuma par veiktajiem darbiem objektā, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā ir uzrādītas objekta darbu izmaksas un garantijas termiņš.

- Pretendents nes pilnu materiālo atbildību par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.